## 统计摘要
会员管理介面 QA 测试问题统计
测试日期：2026-10-01（第1–2轮）、2026-10-02（第3轮：线上版 GitHub Pages） 测试对象：content.html（巢状／压缩模式；正常／无数据／极限三种数据；1440／1024／768 宽度）
严重度 | 问题数 | 已修复 | 未修复 | 占比
高
中
低
合计
模块 | 高 | 中 | 低 | 小计
筛选与搜寻
列表模式
自订栏位
用户抽屉
勾选与批量
操作入口
弹窗与抽屉
复制功能
无数据状态
极限状态
响应式与版面
自订筛选
金额显示
权限控制
文案与用语
合计
使用说明：在「问题清单」的「处理状态」栏选择状态（待处理／处理中／已修复／不修复／需确认），本页统计会自动更新。严重度定义：高＝结果错误或功能失效；中＝行为不一致或易误导；低＝无反应或 UI 细节。

## 问题清单
编号 | 测试轮次 | 模块 | 模式/数据状态 | 严重度 | 问题标题 | 重现步骤 | 实际结果 | 预期结果 | 相关位置 | 处理状态 | 备注
BUG-001 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 「排除条件」筛选逻辑相反 | 1. 进入页面（预设已套用「排除条件：测试账号」） 2. 查看列表结果 | 结果只剩测试账号；标签文字显示「其他：」而非「排除条件」 | 应排除测试账号，只显示其他账号；标签文字与下拉名称一致 | script.js:1375、script.js:1038 | 待处理
BUG-002 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 外层「绑定银行卡／未登入天数／登录IP／存款金额大于」筛选无效 | 1. 在外层筛选列任一栏位输入值（例：登录IP 10.0.0.99） 2. 点击「搜寻」 | 会产生筛选标签，但结果与页数完全不变 | 依输入条件过滤结果 | script.js:1414-1417（读取的是隐藏的进阶抽屉 inputBankCard/inputIp 等，而非 *Outer 栏位） | 待处理
BUG-003 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 「生日月份」筛选无效 | 1. 生日月份选择「3月」 2. 点击「搜寻」 | 产生「生日: 3月」标签，但结果不变（仍为 10 页） | 仅显示 3 月生日的用户 | script.js:425-430、1053（selectedBirthdayOuterVal 未用于过滤） | 待处理
BUG-004 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 「用户标签」筛选无效且无法重置 | 1. 用户标签选择「VIP 客户」 2. 点击「搜寻」 3. 点击「重置」 | 不产生标签、不过滤；重置后仍显示「VIP 客户」；下拉第一项为空白选项 | 依标签过滤并产生筛选标签；重置可清除；不应有空白选项 | script.js:463-466 | 待处理
BUG-005 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 账号搜寻类型为邮箱／Zalo／WhatsApp／TG／谷歌验证码时无法过滤 | 1. 账号类型下拉切到「邮箱」 2. 输入不存在的值（例：zzz_no_match） 3. 点击「搜寻」 | 回传全部 10 页用户 | 应显示「无符合筛选条件的会员资料」 | script.js:1390（欄位不存在時視為符合） | 待处理
BUG-006 | 第1轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 高 | 「新增时间／登入时间」排序无效 | 1. 切到压缩模式 2. 点击「新增时间」表头排序两次 | 升冪与降冪顺序完全相同 | 依时间正确升冪／降冪排序 | script.js:1466-1474（日期字串被 parseFloat 成 2023，全部相等） | 待处理
BUG-007 | 第1轮 | 自订栏位 | 巢状模式 | 高 | 巢状模式加入展开卡片栏位后表格错位 | 1. 巢状模式打开自订栏位 2. 在展开卡片点「真实姓名」的「+」加入主表 | 只多一个表头、没有对应内容格（表头 13 欄 vs 内容 12 欄），「真实姓名」表头压在操作栏上方 | 表头与内容格一致，或巢状模式不提供加入 | 巢状模式表格渲染 | 待处理
BUG-008 | 第1轮 | 用户抽屉 | 全部 | 高 | 编辑用户「保存修改」未实际保存 | 1. 打开编辑用户，修改昵称／状态 2. 点击「保存修改」 3. 重新打开同一用户 | 显示「用户详情已更新！」，但资料仍为旧值，列表也未更新 | 保存后资料更新，或在原型中明确标示为示意 | script.js 编辑用户保存逻辑 | 待处理
BUG-009 | 第1轮 | 勾选与批量 | 全部 | 中 | 全选框取消单列后仍为全选 | 1. 勾选表头全选 2. 取消其中一列 | 表头仍为全勾，没有部分选取状态 | 表头应变为部分选取（indeterminate） | 全选逻辑 | 待处理
BUG-010 | 第1轮 | 勾选与批量 | 全部 | 中 | 换页后勾选状态不一致并遗失 | 1. 全选第 1 页 2. 切到第 2 页 3. 回到第 1 页 | 第 2 页表头仍显示全选但列未勾；回到第 1 页原本勾选全部消失 | 表头状态与当页一致；跨页勾选应保留或明确提示 | 分页渲染逻辑 | 待处理
BUG-011 | 第1轮 | 列表模式 | 全部 | 中 | 点击会员名打开的是编辑而非详情 | 1. 点击列表中的会员名链接 | 打开「修改用户详情」 | 点击会员名应打开「查看详情」 | script.js:3094-3097（fallback 进入编辑） | 待处理
BUG-012 | 第1轮 | 用户抽屉 | 全部 | 中 | 查看详情资料写死、不对应该用户 | 1. 对 mingv0717001（真实姓名为「-」）打开查看详情 | 详情显示真实姓名「王*明」等固定资料 | 显示该用户的实际资料 | content.html 查看详情抽屉（详见第2轮第1项） | 待处理
BUG-013 | 第1轮 | 操作入口 | 巢状模式 | 中 | 「更多...」选单被右边界裁切，操作栏未固定 | 1. 巢状模式在表格最右侧点「更多...」 2. 观察预设卷动位置的操作栏 | 选单超出画面右缘被裁切；操作栏未固定于右侧，需横向卷动才看得到 | 选单自动靠左对齐不被裁切；操作栏固定在右侧（与压缩模式一致） | style.css .more-op-dropdown-menu | 待处理
BUG-014 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 中 | 账号输入框按 Enter 不会搜寻 | 1. 在账号输入框输入账号 2. 按 Enter | 无任何反应，必须点「搜寻」 | 按 Enter 触发搜寻 | inputAccount 无 keydown 监听 | 待处理
BUG-015 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 中 | 新增时间只填开始时，标签显示「~ ??」 | 1. 新增时间只填开始时间 2. 点击「搜寻」 | 标签显示「新增时间: 2023-02-01 00:00 ~ ??」 | 显示「2023-02-01 00:00 起」等合理文字 | script.js:1114-1115 | 待处理
BUG-016 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 中 | 新增时间开始晚于结束无提示 | 1. 开始时间设为 2023-02-01，结束设为 2023-01-01 2. 点击「搜寻」 | 无任何提示，直接回传空结果 | 提示「开始时间不可晚于结束时间」 | 日期区间验证 | 待处理
BUG-017 | 第1轮 | 用户抽屉 | 全部 | 中 | 关闭编辑抽屉不提示未保存修改 | 1. 编辑用户修改任一栏位 2. 点「取消」或点抽屉外部 | 直接关闭，修改遗失（点外部关闭为本次新增功能） | 有未保存修改时跳出确认提示 | script.js initClickOutsideToClose | 待处理
BUG-018 | 第1轮 | 弹窗与抽屉 | 全部 | 中 | Esc 键关闭行为不一致 | 1. 分别打开钱包弹窗、自订栏位抽屉、编辑抽屉、自订筛选弹窗 2. 按 Esc | 只有自订筛选弹窗会关闭 | 所有弹窗／抽屉都可用 Esc 关闭（关闭最上层） | 全局键盘事件 | 待处理
BUG-019 | 第1轮 | 复制功能 | 全部 | 中 | 点击用户ID「复制」没有真的复制 | 1. 点击用户ID | 只跳出 alert「已复制：…」，剪贴簿内容未改变；alert 被封锁时完全无反应 | 写入剪贴簿并以 toast 提示 | script.js:777 | 待处理
BUG-020 | 第1轮 | 复制功能 | 全部 | 中 | IP／设备明细的复制按钮无作用 | 1. 查看详情 → 设备与IP纪录 → 点击 IP 数字 2. 点击复制按钮 | 无任何反应（没有绑定事件） | 复制内容并提示 | script.js:2984-2992 .ued-copy-btn | 待处理
BUG-021 | 第1轮 | 用户抽屉 | 全部 | 中 | IP 明细笔数与入口数字不符、标题不明 | 1. 查看详情 → 设备与IP纪录 → 点击「4,703」 | 明细只有 3 笔；抽屉标题为通用的「详细内容」 | 笔数与入口一致或显示分页；标题显示对应 IP／设备号 | openNestedDrawer | 待处理
BUG-022 | 第1轮 | 无数据状态 | 无数据 | 中 | 无数据时点「N/A」会员名仍打开编辑并显示假资料 | 1. ?mock=nodata 2. 点击会员名「N/A」 | 打开编辑抽屉，显示「目前状态：停用」及代理会员、VIP会员徽章 | 无数据时不可点击，或抽屉内全部显示「-」 | openUserEditModal | 待处理
BUG-023 | 第1轮 | 操作入口 | 全部 | 低 | 多个按钮／链接点击无反应 | 依序点击：新增会员、资料验证、批量操作各选项、导出数据各选项、巢状模式额度修改～下级注单、会员审核「通过／拒绝」、巢状三方余额「刷新」 | 无任何弹窗或提示 | 实作功能，或至少提示「功能开发中」 | content.html:31-48、各按钮无事件 | 待处理
BUG-024 | 第1轮 | 勾选与批量 | 全部 | 低 | 未勾选用户即可执行批量操作 | 1. 不勾选任何列 2. 批量操作 → 任一选项 | 没有提示 | 提示「请先选择用户」 | script.js:262-280 | 待处理
BUG-025 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 低 | 重置后下拉文字与初始不一致 | 1. 点击「重置」 | 显示「状态：所有」「主钱包币种：全部币种」，初始为「全部」 | 文字一致 | 重置逻辑 | 待处理
BUG-026 | 第1轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 低 | UID／昵称搜寻的标签文字错误 | 1. 账号类型切到「用户ID」或「用户昵称」 2. 搜寻 | 标签显示「账号: xxx」 | 显示「用户ID: xxx」「用户昵称: xxx」 | 标签生成逻辑 | 待处理
BUG-027 | 第1轮 | 极限状态 | 极限 | 低 | 极限模式筛选标签与资料不符、日期标签重复 | 1. ?mock=extreme 2. 查看标签与列表 | 标签「状态: 停用」但列表皆为「正常」（极限模式跳过过滤）；同时出现「新增时间」与「时间」两个日期标签 | 标签与资料一致；日期标签只出现一次 | script.js:1371、1113-1133 | 待处理
BUG-028 | 第1轮 | 极限状态 | 极限 / 压缩模式 | 低 | 长金额在列表被截断 | 1. ?mock=extreme 2. 切到压缩模式查看可用额度／三方余额 | 99,999,999,999.99 显示不完整 | 完整显示或以 tooltip 显示完整数值 | 列宽设定 | 待处理
BUG-029 | 第1轮 | 响应式与版面 | 极限 | 低 | 极限模式底部统计列文字换行 | 1. ?mock=extreme 2. 查看底部统计列 | 「当日注册」「当日注册有效用户（首充）」换成两行 | 单行显示或调整版面 | #bottomStatsBar | 待处理
BUG-030 | 第1轮 | 响应式与版面 | 768px | 低 | 768 宽度底部统计列大量换行且收合按钮遮字 | 1. 视窗宽度 768 2. 查看底部统计列 | 文字大量换行，中间收合按钮遮住「三方游戏总余额」 | 窄版时改为可横向卷动或精简显示 | #bottomStatsBar、#btnToggleStats | 待处理
BUG-031 | 第1轮 | 自订筛选 | 全部 | 低 | 「用户标签」不在自订筛选清单中 | 1. 打开自订筛选栏位 | 清单没有「用户标签」，无法隐藏此筛选 | 所有篩選欄位都可自订 | content.html 自订筛选弹窗 | 待处理
BUG-032 | 第1轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 低 | 展开栏与勾选栏固定栏位重叠约 5px | 1. 压缩模式横向卷动表格 | 展开栏（0–45px）与勾选栏（40–81px）重叠 | 固定栏位不重叠 | sticky left 计算 | 待处理
BUG-033 | 第2轮 | 操作入口 | 全部 | 高 | 查看详情内容固定为 mingv0717001 | 1. 从任一列（例：test_user_3）的操作选单点「查看详情」 | 抽屉标题正确，但内容账号／昵称／真实姓名固定为 mingv0717001 / mi***01 / 王*明 | 显示该列用户的资料（编辑用户可正确带入） | openUserDetailModal、content.html 查看详情抽屉 | 待处理
BUG-034 | 第2轮 | 操作入口 | 压缩模式 | 中 | 「…」操作选单只能 hover，点击无效 | 1. 压缩模式点击操作栏「…」 2. 移开滑鼠 | 选单仅靠 CSS :hover 显示；点击加上的 show class 没有样式；触控装置无法打开 | 点击可开关选单，点外部关闭 | style.css .op-dropdown-container:hover；script.js:2197-2206 | 待处理
BUG-035 | 第2轮 | 操作入口 | 压缩模式 | 中 | 底部列的操作选单被遮挡 | 1. 压缩模式卷到表格最后一列 2. hover「…」 | 选单往下展开，被底部统计列与表格边界遮住，25 项只看得到 3–4 项 | 空间不足时往上展开，或以浮层方式显示 | style.css .op-dropdown-menu | 待处理
BUG-036 | 第2轮 | 操作入口 | 压缩模式 | 低 | 操作选单 23 项点击无反应、与巢状模式不一致 | 1. 压缩模式操作选单点「额度修改」等项目 2. 对照巢状模式「更多...」 | 压缩模式无反应；巢状模式跳出 alert「触发操作：…」 | 两种模式行为一致 | script.js:2222-2224、2229-2234 | 待处理
BUG-037 | 第2轮 | 操作入口 | 全部 | 低 | 选单文字「纪录／记录」不一致 | 1. 对照两种模式的操作选单 | 压缩模式「用户标签编辑纪录」，巢状模式「用户标签编辑记录」 | 用词统一 | script.js:832 | 待处理
BUG-038 | 第2轮 | 操作入口 | 全部 | 低 | #globalCompactActionMenu 为无效程式码 | 程式码检查 | 整份选单没有任何入口会打开 | 移除 | script.js:3263-3324 | 待处理
BUG-039 | 第2轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 中 | 展开列卡片随表格横向卷走 | 1. 压缩模式展开任一列 2. 将表格往右卷到底 | 展开区卡片跟着卷动，左缘到 −776px，内容看不到 | 展开区固定在可视范围内 | .expanded-detail-row .detail-cards-wrapper | 待处理
BUG-040 | 第2轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 低 | 展开／收合列时整张表宽度跳动 | 1. 压缩模式展开任一列 | 表格宽度 2114px → 2227px，所有栏位跟着变宽 | 展开不影响栏宽 | .detail-cards-wrapper 宽度 | 待处理
BUG-041 | 第2轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 低 | 调整的栏宽在换页后遗失 | 1. 拖曳代理栏宽到 185px 2. 切到下一页 | 栏宽恢复成 105px | 保留使用者调整的栏宽 | setupTableResizing | 待处理
BUG-042 | 第2轮 | 列表模式 | 压缩模式 | 低 | 三方余额刷新无 loading 状态 | 1. 点击三方余额旁的刷新图示 | 约 0.5 秒后才出现提示，期间无任何回馈 | 点击后立即显示 loading | script.js 刷新事件 | 待处理
BUG-043 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 高 | 取消／关闭不会还原勾选状态 | 1. 打开自订筛选，取消勾选几项 2. 点「取消」或 ✕ 或弹窗外 3. 重新打开 | 勾选状态保留未生效的修改（13 → 11 → 10 → 9），下次「确认」会一并套用 | 取消／关闭时还原为目前生效的设定 | script.js:2681-2730 | 待处理
BUG-044 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 中 | 进阶筛选抽屉栏位与主列重复 | 1. 隐藏部分筛选 2. 打开「进阶筛选条件」 | 抽屉列出所有进阶栏位，包括主列仍显示的未登入天数／VIP会员等级／存款金额大于 | 抽屉只显示被隐藏的栏位 | content.html:378-460 | 待处理
BUG-045 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 中 | 隐藏「用户层级」后无处可用 | 1. 自订筛选取消「用户层级」 2. 打开进阶筛选抽屉 | 抽屉内没有用户层级 | 被隐藏的栏位都能在进阶抽屉中找到 | 进阶筛选抽屉 | 待处理
BUG-046 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 中 | 进阶筛选抽屉版面错乱 | 1. 打开进阶筛选抽屉 | 「生日月份」标签换行、选单被挤到只剩箭头；「新增时间范围」输入框超出抽屉右边界 | 栏位排版完整 | style.css .advanced-filter-drawer | 待处理
BUG-047 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 低 | 进阶筛选抽屉多出「近」字 | 1. 打开进阶筛选抽屉 | 栏位下方显示一个「近」字 | 移除 | content.html:455（</div>近） | 待处理
BUG-048 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 低 | 可取消全部筛选项目且无提示 | 1. 自订筛选取消所有勾选 2. 点「确认」 | 筛选列只剩账号搜寻，无提示 | 至少保留一项或给出提示 | 自订筛选确认逻辑 | 待处理
BUG-049 | 第2轮 | 自订筛选 | 全部 | 低 | 入口与弹窗标题用词不一致 | 1. 点「自订筛选栏位」 | 弹窗标题为「自订筛选维度」 | 用词一致 | content.html 自订筛选弹窗 | 待处理
BUG-050 | 第2轮 | 自订栏位 | 压缩模式 | 中 | ◀ 移动会让栏位跨到其他分组 | 1. 自订栏位主表栏位，对「VIP等级」（等级组第一个）按 ◀ | 表格中栏位移到前一组，表头分组变成「账号信息｜等级｜账号信息｜等级」；抽屉内看起来没变化 | ◀▶ 只在同组内移动，组边界时停用按钮 | script.js window.moveColumnLeft/Right | 待处理
BUG-051 | 第2轮 | 自订栏位 | 全部 | 低 | ↑↓ 按钮在边界时无效果但未停用 | 1. 对最上／最下或分界处的卡片按 ↑／↓ | 无效果，按钮仍可点 | 边界时按钮显示为停用 | renderCategoryCard | 待处理
BUG-052 | 第2轮 | 自订栏位 | 全部 | 中 | 所有设定重新整理后遗失 | 1. 调整自订栏位、自订筛选、切换压缩模式 2. 重新整理页面 | 全部回到预设，模式回到巢状（localStorage 为空） | 保存使用者设定（若原型不需保存可忽略） | 无持久化 | 待处理
BUG-053 | 第3轮 | 金额显示 | 巢状模式 | 高 | 「存取款（汇总 USDT）」不分币种一律除以 7.2 | 1. 正常数据、巢状模式 2. 对照 vip_king（VND）与 test_user_4（USDT）的主钱包与汇总栏 | VND 3,200 → 444.44 USDT；USDT 6,000.50 → 833.40 USDT；压缩模式又完全不换算，同一用户两种模式数值不同 | 依各币种汇率折算为 USDT（USDT 本身 1:1），两种模式一致 | script.js:1978-1980、851-852 | 待处理
BUG-054 | 第3轮 | 金额显示 | 全部 | 高 | 汇总后台加款／扣款写死为 0.00，展开卡片金额写死 | 1. 巢状模式查看 mingv0717001 的后台扣款总额 2. 压缩模式展开同一列 | 主钱包显示「- RMB」，汇总却显示「0.00 USDT」；展开卡片固定显示后台加款 1,000,000、余额宝 15,000、利息 35 | 依用户实际资料显示；无数据时显示「-」 | script.js:1985-1986、2241-2286 | 待处理
BUG-055 | 第3轮 | 金额显示 | 压缩模式 | 高 | 以「¦¦」套预设值，真实的 0 被替换成假数字 | 1. 压缩模式查看 mingv0717001（balanceBuy＝0）的余额宝 | 显示 15,000（adminAdd 缺值时显示 200、利息显示 35）；对应排序也与画面数值不符 | 0 显示为 0，缺值显示「-」 | script.js:3965、3972、3981-3982、4978 | 待处理
BUG-056 | 第3轮 | 权限控制 | 全部 | 高 | 「会员敏感资讯（手机）／（姓名）」等 11 个权限开关无作用 | 1. 左侧权限关闭「会员敏感资讯（姓名）」或「（手机）」 2. 查看列表与详情 | 真实姓名、手机仍完整显示；查看会员列表、删除会员、RTP、赔率保存等 9 个权限也无任何对应处理 | 关闭后对应资讯遮罩或功能隐藏 | content.html:1338-1550（无 TRACE_PERM_5A2F／B9EA／11FB／EB34／707E／A333／BB89／C694／8E6F／0919／25AC） | 待处理
BUG-057 | 第3轮 | 列表模式 | 全部 | 高 | 查询结果为 0 笔时表头按钮全部失效 | 1. 精确账号输入 zzz 并搜寻 2. 点表头右侧「自订栏位」图标／压缩模式排序、钉选 | 无任何反应 | 按钮正常运作 | script.js:1896-1903（提早 return，跳过 2324、2459-2487 事件绑定） | 待处理
BUG-058 | 第3轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 高 | 筛选条件未按「搜寻」就生效，且筛选标签不同步 | 1. 「状态」选「冻结」但不点搜寻 2. 翻页或切换压缩模式 | 列表已只剩冻结会员，上方没有「状态: 冻结」标签 | 条件需点「搜寻」才套用；标签与实际条件一致 | script.js:456-483、1509-1532 | 待处理
BUG-059 | 第3轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 中 | 点「搜寻」不会回到第 1 页 | 1. 翻到第 5 页 2. 输入条件搜出 2 页结果 | 停在最后一页（第 2 页） | 搜寻后回到第 1 页 | script.js:2820-2827 | 待处理
BUG-060 | 第3轮 | 用户抽屉 | 全部 | 中 | 编辑用户保存时未校验栏位格式 | 1. 编辑用户，Email 填 not-an-email、手机填 abc 2. 点「保存修改」 | 无任何错误提示，直接显示「用户详情已更新！」 | 显示格式错误提示并阻止保存（另见 BUG-008 未实际保存） | script.js:3478-3482 | 待处理
BUG-061 | 第3轮 | 列表模式 | 正常 | 中 | 「离开天数」与最后登录时间不符 | 1. 对照 mingv0717001 与 mingv0717001_1（最后登录同为 2023-01-10 15:30） | 分别显示 9天、10天；数值与日期无关 | 依最后登录时间计算 | script.js:1019（(offlineDays + i) % 15） | 待处理
BUG-062 | 第3轮 | 无数据状态 | 无数据 | 中 | 无数据时显示「N/A」，金额仍带单位 | 1. ?mock=nodata 2. 查看会员名、真实姓名、备注与汇总栏、底部统计列 | 显示「N/A」；汇总显示「- USDT」，统计列「- USDT」「- 人」 | 依 GEMINI.md 统一显示「-」，不带单位 | script.js:792、1936-1938、1982-1986；content.html:349-364 | 待处理
BUG-063 | 第3轮 | 无数据状态 | 无数据 | 中 | 「设备与IP纪录」页签整个被清空成「-」 | 1. ?mock=nodata 2. 打开查看详情 → 设备与IP纪录 | 标题与栏位全部消失，只剩一个「-」 | 保留栏位结构，仅数值显示「-」 | script.js:3204-3209（div 比对范围过大） | 待处理
BUG-064 | 第3轮 | 无数据状态 | 无数据 / 压缩模式 | 低 | 压缩模式「⋯」选单在无数据时仍可打开抽屉 | 1. ?mock=nodata 切压缩模式 2. ⋯ → 编辑用户 | 抽屉照常打开（巢状模式会阻止） | 两种模式行为一致 | script.js:2389-2392 vs 3440 | 待处理
BUG-065 | 第3轮 | 金额显示 | 巢状模式 | 中 | 点「存款次数／取款次数」会弹出币种换算弹窗 | 1. 巢状模式点 vip_king 的「存款次数 8」 | 弹出币种换算，把次数当金额 | 次数不可点击，或打开次数明细 | script.js:1974-1975、1987-1988 | 待处理
BUG-066 | 第3轮 | 列表模式 | 巢状模式 | 中 | 巢状模式「钉选栏位」无效 | 1. 巢状模式 → 自订栏位 → 钉选「标签」 2. 横向卷动表格 | 该栏未固定 | 钉选栏位固定于左侧 | script.js:1690-1692、1921-1922、3776 | 待处理
BUG-067 | 第3轮 | 自订栏位 | 压缩模式 | 中 | 展开卡片「其他」区不受「已加入主表」控制 | 1. 自订栏位将「其他／备注」加入主表 2. 展开任一列 | 备注同时出现在主表与卡片 | 加入主表后卡片中隐藏 | script.js:2307-2310、50-53 | 待处理
BUG-068 | 第3轮 | 自订栏位 | 全部 | 低 | 重新加入的栏位眼睛图标状态错误 | 1. 「余额」加入主表 → 点眼睛隐藏 → 点 × 移除 → 再点 + 加入 | 栏位已显示，图标仍为「隐藏」 | 图标与实际显示一致 | script.js:4664-4703（对比 5352） | 待处理
BUG-069 | 第3轮 | 文案与用语 | 全部 | 中 | 介面出现繁体字「暱」 | 1. 查看列表「用户暱称」、编辑／详情抽屉 | 显示「暱称」，其他处为「昵称」 | 依 GEMINI.md 统一为简体「昵称」 | script.js:1938、3907；content.html:525、861 | 待处理
BUG-070 | 第3轮 | 极限状态 | 极限 | 中 | 极限数据被生成逻辑覆盖，且 mock 有重复 uid | 1. ?mock=extreme 查看用户ID、等级、离开天数 | uid 变成 uid_1、等级为「VIP会员」等短值、9999 天被 %15 改小；mock_data_extreme.js 第 3/4/5、7/8/9 笔 uid 重复 | 保留极限值以测试溢出 | script.js:1016-1022；mock_data_extreme.js | 待处理
BUG-071 | 第3轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 低 | 数字筛选未校验、精确匹配不分大小写 | 1. 存款金额大于输入 abc、未登入天数输入 -5 并搜寻 2. 账号（精确匹配）输入 VIP_KING | 产生「存款大于 abc」等标签但筛选无效；VIP_KING 可查到 vip_king | 限制数字输入并提示；精确匹配应区分大小写（需确认） | script.js:1206、1531、1585 | 待处理
BUG-072 | 第3轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 低 | 新增时间结束只精确到分钟，边界记录被排除 | 1. 新增时间结束设 15:30 2. 搜寻含 15:30:00 的记录 | 该笔被排除 | 结束时间包含整分钟（≤ 15:30:59） | script.js:1579 | 待处理
BUG-073 | 第3轮 | 弹窗与抽屉 | 全部 | 低 | showToast 定义两次，提示会挡住底部点击 | 1. 保存编辑后立即点底部区域 | 3 秒内 toast 挡住点击（后定义版本缺 pointer-events:none） | toast 不阻挡点击 | script.js:3486 被 4828 覆盖 | 待处理
BUG-074 | 第3轮 | 文案与用语 | 全部 | 低 | 用语与语系标记不一致 | 1. 查看顶栏、筛选标签与 HTML 原始码 | 顶栏多出「uu」文字；标签「登入 IP」vs 栏位「登录IP」；lang="zh-TW"；搜寻／储存／资讯等台湾用语 | 用语统一为简体中文惯用语，lang="zh-CN" | index.html:2、412；content.html:2 | 待处理
BUG-075 | 第3轮 | 列表模式 | 全部 | 低 | 底部统计列不随筛选结果变动 | 1. 搜寻无结果的账号（zzz） | 统计列仍显示 41.25 USDT、25,818.78 USDT 等 | 若应反映筛选结果则同步更新；若为全平台统计请标示 | content.html:349-364 | 需确认
BUG-076 | 第3轮 | 金额显示 | 全部 | 中 | 规格冲突：「获取失败」应显示图示还是「-」 | 对照 data_status.md 与 GEMINI.md | 程式依 data_status.md 显示警示图示 | 确认以哪份规格为准 | script.js:809-810 | 需确认
BUG-077 | 第3轮 | 筛选与搜寻 | 全部 | 低 | 「存款金额大于」直接比较不同币种原始数值 | 1. 存款金额大于输入 5000 并搜寻 | test_user_6（VND 10,000）被列入 | 确认是否应先换算为同一币种再比较 | script.js:1585 | 需确认